## Analise
Mês/Ano | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | Atualização
Avanço Planejado | 7.919% | 14.78% | 29.86% | 39.73% | 58.24% | 81.76% | 85.81% | 89.86% | 93.92% | 94.73% | 95.95% | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-01
Avanço Realizado Tendencia | 4.541% | 9.324% | 17.84% | 27.57% | 35.32% | 49.19% | 65.27% | 83.54% | 87.84% | 94.73% | 95.95% | 100% | 0% | 100%

## Avanco e horas planejado
WBS | Fração | Valor | HH | Material | 2023
1. UAV Design | 100% | 1001850 | 10000 | 1850 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1.1 Air Vehicle | 39.96% | 400300 | 4000 | 300
1.1.1 Airframe | 9.992% | 100100 | 1000 | 100 | 10% | 15% | 35% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2 Propulsion | 9.992% | 100100 | 1000 | 100 | 4% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.3 Communications | 19.97% | 200100 | 2000 | 100 | 5% | 35% | 65% | 75% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2 Payload | 30.02% | 300800 | 3000 | 800 | 15% | 17% | 30% | 45% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3 Ground Segment | 30.02% | 300750 | 3000 | 750 | 1% | 5% | 15% | 20% | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% | 87% | 90% | 100%
100
Valor homem hora |  |  |  |  | 2023 DEZ: Total de horas
|  | Curva S - Gastos de Horas - Planejado |  |  | 720 | 2010 | 4000 | 4950 | 6600 | 8650 | 8950 | 9250 | 9550 | 9610 | 9700 | 10000
Total de avanço
|  | Curva S - Avanço Físico - Planejado |  |  | 7.919% | 14.78% | 29.86% | 39.73% | 58.24% | 81.76% | 85.81% | 89.86% | 93.92% | 94.73% | 95.95% | 100%

## Avanco realizado tendencia
WBS | Fração | Valor | HH | Material | 2023
1. UAV Design | 100% | 1001850 | 10000 | 1850 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1.1 Air Vehicle | 39.96% | 400300 | 4000 | 300
1.1.1 Airframe | 9.992% | 100100 | 1000 | 100 |  | 9% | 15% | 35% | 50% | 80% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2 Propulsion | 9.992% | 100100 | 1000 | 100 | 4% | 30% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.3 Communications | 19.97% | 200100 | 2000 | 100 |  | 15% | 30% | 50% | 55% | 65% | 75% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2 Payload | 30.02% | 300800 | 3000 | 800 | 10% | 12% | 15% | 30% | 42% | 55% | 75% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3 Ground Segment | 30.02% | 300750 | 3000 | 750 |  | 3% | 10% | 12% | 15% | 30% | 45% | 65% | 70% | 87% | 90% | 100%
100
Valor homem hora |  |  |  |  | 2023 DEZ: Total de horas
|  | Curva S - Gastos de Horas - Planejado |  |  | 340 | 1140 | 2400 | 3560 | 4310 | 5650 | 7050 | 8630 | 9100 | 9610 | 9700 | 10000
Total de avanço
|  | Curva S - Avanço Físico Real |  |  | 4.541% | 9.324% | 17.84% | 27.57% | 35.32% | 49.19% | 65.27% | 83.54% | 87.84% | 94.73% | 95.95% | 100%